ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Красноярского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2024 № 192

Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 - 2027 годы

В целях уменьшения риска пожаров до социально приемлемого уровня включая сокращение числа погибших и получивших травмы людей, снижения ущерба от пожаров на территории Красноярского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 - 2027 годы (далее - Программа) согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главному  бухгалтеру администрации Красноярского сельского поселения О.И. Голубевой предусмотреть финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы в бюджете Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 и последующие годы.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                            Л.П. Ефременко

Утверждаю: 
Глава Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области
17.12.2024 № 192

Долгосрочная муниципальная целевая программа
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2025 - 2027 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Цель Программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского сельского поселения, снижение риска пожаров, сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров, снижение ущерба от пожаров |
| Задачи Программы | Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Безопасное функционирование территорий жилых зон сельского поселения за счёт проведения комплекса системных противопожарных мероприятий |
| Разработчик Программы | Администрация Красноярского сельского поселения |
| Источники финансирования | Бюджет администрации Красноярского сельского поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории Красноярского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Красноярского сельского поселения Главным распорядителем средств, используемых на реализацию Программы, является администрация Красноярского сельского поселения Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, является собственностью администрации Красноярского сельского поселения |
| Сроки, этапы и стоимость реализации Программы | Сроки реализации программы: 2025 - 2027 годы Общий объем финансирования Программы: 30 тыс. руб. в том числе по этапам: Первый этап - 2025 год - 10,0 тыс. руб. Второй этап - 2026 год - 10,0 тыс. руб. Третий этап - 2027 год - 10,0 тыс. руб. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Глава Красноярского сельского поселения |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная Программа разработана с целью реализации требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Согласно статье 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года N 69 - ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Красноярского сельского поселения.

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Красноярского сельского поселения устанавливаются нормативными актами администрации Красноярского сельского поселения.

Содержание понятия «первичные меры пожарной безопасности» раскрывается в статье 1 Федерального закона «О пожарной безопасности», в соответствии с которой под таковым понимается «реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения».

Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах Красноярского сельского поселения, в том числе добровольной пожарной охраны, в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О пожарной безопасности» является расходным обязательством сельского поселения.

4. СОСТОЯНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

На состояние противопожарной защиты Красноярского сельского поселения отрицательно влияет большая протяженность территории с. Красноярка, примыкающие лесные массивы, удаленность д. Нижняя Ильинка от с. Красноярка и то, что руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории Красноярского сельского поселения, не всегда полностью выполняются требования Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», предписания государственного пожарного надзора по наведению на объектах должного пожаробезопасного состояния.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Красноярского сельского поселения;

Основными задачами Программы являются:

а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Красноярского сельского поселения, повышение устойчивости функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории Красноярского сельского поселения в чрезвычайных ситуациях;

б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара;

в) создание необходимых условий  для укрепления пожарной безопасности в Красноярском сельском поселении, распространение пожарно-технических знаний среди населения Красноярского сельского поселения, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение материального ущерба от возможного пожара.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Красноярского сельского поселения разработана на 3 года в течение 2025 - 2027 г.г. и разбита на три этапа, предполагающих ежегодное плановое выполнение первичных мер пожарной безопасности (Приложение № 1):

2025 год

- Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной собственности.

- Определение необходимого перечня первичных средств противопожарной безопасности на дачных участках и частной застройке поселения.

- Организация условий для осуществления своих полномочий добровольными пожарными.

- Организация обучения жителей Красноярского сельского поселения мерам противопожарной безопасности на территории поселения.

- Обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности на информационных стендах, в газете «Омский пригород», на официальном сайте Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

- Работа по установке автономных пожарных извещателей с GSM – модулем в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также возможность их установки в многодетных семьях.

2026 год

-  Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной собственности.

- Организация обучения жителей Красноярского сельского поселения мерам противопожарной безопасности на территории поселения.

- Размещение на информационных стендах информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем (памятки, листовки) на территории населенных пунктов Красноярского сельского поселения.

- Работа по установке автономных пожарных извещателей с GSM – модулем в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также возможность их установки в многодетных семьях.

- Приобретение и установка звуковой системы оповещения населения об опасностях на спортивном комплексе с. Красноярка.

2027 год

- Размещение на информационных стендах информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем (памятки, листовки) на территории населенных пунктов Красноярского сельского поселения.

- Организация обучения жителей Красноярского сельского поселения мерам противопожарной безопасности на территории поселения.

- Работа по установке автономных пожарных извещателей с GSM – модулем в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также возможность их установки в многодетных семьях.

- Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (комплектация пожарными щитами) на объектах муниципальной собственности.

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При выполнении намеченных в Программе организационных и практических мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:

- стабилизировать обстановку с пожарами в Красноярском сельском поселении и уменьшить тяжесть их последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных пунктов;

- укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами;

- обеспечить деятельность по организации противопожарной пропаганды, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в средствах массовой информации, размещения ее на информационных стендах и на официальном сайте Красноярского сельского поселения в сети «Интернет».

Приложение № 1

План мероприятий
по реализации долгосрочной муниципальной целевой программы
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района Омской области
на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Содержание мероприятий |  | Срок выполнения | Исполнители |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| 1. Вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Противопожарное водоснабжение: Контроль технического состояния пожарных гидрантов и пожарных емкостей в Красноярском сельском поселении |  | 2025 - 2027 г.г. (раз в полугодие) | Администрация Красноярского сельского поселения, МУП «СКБУ» Омского района (по согласованию), Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения (по согласованию) |  | + | + |  | + |  |
| 1.2 | Создание условий для вступления в РОО ДПО добровольных пожарных в организациях на территории Красноярского сельского поселения |  | 2025 - 2027 г.г. | Администрация Красноярского сельского поселения, Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения (по согласованию) |  | + | + |  | + |  |
| 1.3 | Выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей |  | 2025 - 2027 г.г. | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения», Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения (по согласованию) |  | + | + |  | + |  |
| 1.4 | Установка автономных пожарных извещателей с GSM – модулем в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также их установка в многодетных семьях |  | 2025 г. | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения» |  | 8,0 | 5,0 |  | 8,0 |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация обучения жителей Красноярского сельского поселения мерам противопожарной безопасности | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения, Внештатные инспектора по пожарному надзору Красноярского сельского поселения | + |  | + |  | + |
| 2.2 | Определение необходимого перечня первичных средств противопожарной безопасности на дачных участках и частной застройке Красноярского сельского поселения | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения», Председатели правления садоводческих некоммерческих товариществ Красноярского сельского поселения (по согласованию) | + |  | + |  | + |
| 2.3 | Разработка программы по развитию навыков осторожного обращения с огнем детей всех возрастных групп | 2025 – 2027 г.г. |  |  | Образовательные учреждения Красноярского сельского поселения (по согласованию) | + |  | + |  | + |
| 3. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление памяток, листовок с основными требованиями норм пожарной безопасности | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения» | + |  | + |  | + |
| 3.2 | Размещение на информационных стендах информации, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории населённых пунктов Красноярского сельского поселения | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения» | + |  | + |  | + |
| 3.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря на объектах муниципальной собственности Красноярского сельского поселения | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 3.4 | Обустройство минерализованных полос шириной не менее 10 метров вдоль лесных массивов, примыкающих к населенным пунктам Красноярского сельского поселения и на землях с/х назначения | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения», Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения (по согласованию) | Средства предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.5 | Приобретение и установка звуковой системы оповещения населения об опасностях на территории спортивного комплекса с. Красноярка | 2026 г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения | + |  | 3,0 |  | + |
| 3.6 | Приобретение первичных средств пожаротушения и инвентаря (багор, лом, пожарный топор, пожарные каски, краги, боевая одежда, рукава пожарные, огнетушители, аварийно-спасательное оборудование для нештатных аварийно-спасательных формирований) | 2025 – 2027 г.г. |  |  | Руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения (по согласованию) | Средства предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.7 | Установка автономных пожарных извещателей с GSM – модулем в местах проживания семей, находящихся в социально опасном положении, а также их установка в многодетных семьях | 2025 - 2027 г.г. |  |  | Администрация Красноярского сельского поселения, МКУ «Хозяйственное управление Администрации Красноярского сельского поселения» | Средства бюджета Красноярского сельского поселения |  |  |  |  |

Примечание. Суммы рассчитаны с применением к 2025 г. и могут быть скорректированы в соответствии с коэффициентом инфляции по соответствующему году реализации «Программы».